ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по одному источнику,  
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно

Потребитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Условия оказания услуг (процесса): в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Порядок оказания услуг (процесса): Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Проверка правильности заполнения Заявки и комплектности приложенных документов (ознакомиться с перечнем документов и получить форму заявки можно в ООО «Сельхозэнерго» или на сайте) | По почте, лично или через доверителя в ООО «Сельхозэнерго» | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения Заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки | Постановлени  е  Правительств а РФ от 27.12.2004 №861 |
| 2 | Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий | При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний к заявке | Направляются по почте либо заявитель/поручитель получает лично в ООО «Сельхозэнерго» | 15 дней с даты получения заявки на технологическое присоединение |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Заключение договора или направление мотивированного отказа и направление в ООО «Сельхозэнерго» | Договор считается заключенным с даты поступления  подписанного заявителем экземпляра договора в ООО «Сельхозэнерго» | Направляется по почте либо лично в ООО «Сельхозэнерго» | 30 дней с даты получения от сетевой организации подписанного заявителем договора.  Аннулирование заявки при неполучении сетевой организацией подписанного договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения от сетевой организации подписанного заявителем договора |  |
| 4 | Проведение оплаты | В соответствии с условиями договора | Оплата по договору производится в любом банке по реквизитам, указанным в счете на оплату или в квитанции | В соответствии с графиком платежей по договору |  |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий предусмотренных техническими условиями | В соответствии с техническими условиями |  | В течении 4 мес. при условиях:  Присоединение на напряжение <20 кВ, расстояние до до границ земельного участка до сетей требующегося класса напряжения не более 300 м в городе или 500 м в сельской местности, отсутствие необходимости усиления питающих сетей. В течении 6 мес. в иных случаях. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проверка выполнения заявителем ТУ | Уведомление заявителем сетевой организации о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями. Проведение осмотра (обследования) энергопринимающих устройств с участием Заявителя при условии отсутствия замечаний. | Письменное уведомление по почте, лично или через доверителя в ООО «Сельхозэнерго» | В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления |  |
| 7 | Осуществление фактического присоединения  энергопринимающих устройств, фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено» подписание акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, акта об оказании услуг | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ |  | В течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств |  |
| 8 | Подписание актов, подтверждающих фактическое присоединение | Фактическое  присоединение | Направляется по почте, либо передается лично | В течении 3 рабочих дней с момента фактического присоединения |  |
| 9 | Заключение договора с энергосбытовой компанией, фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | Заключение договора с  энергосбытовой  компанией | Письменное уведомление о заключении договора с энергосбытовой компанией | После получения подтверждения о заключении Заявителем договора с энергосбытовой компанией |  |